Приложение 1

План-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022/2023 учебном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Перечень мероприятий** | **Сроки** | **Ответственные**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | **Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году (далее - ГИА)** |
| 1.1. | Подведение итогов ГИА-9,ГИА-11 на педагогическом совете «Итоги работы школы в 2021/2022 году» | до 1 сентября 2022 | Токмина Т.Н., зам.директора по УР |
| **2.** | **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 2.1. | Проведение независимого контроля качества образования | 2022/2023 учебный год | Александрова В.В.,Токмина Т.Н., зам.директора по УР |
| 2.2. | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА | до 1 октября 2022 года | Александрова В.В.,Токмина Т.Н., зам.директора по УР |
| 2.3. | Формирование «групп риска» по подготовке к ГИА | до 20 октября 2022 года | Александрова В.В.,Токмина Т.Н., зам.директора по УР |
| 2.4. | Организация подготовки обучающихся к ГИА | Постоянно в течение 2022/2023 учебного года | Александрова В.В.,Токмина Т.Н., зам.директора по УР |
| 2.5. | Участие во Всероссийских проверочных работах | Весна2022/2023 учебный год  | Александрова В.В.,Токмина Т.Н., зам.директора по УР |
| 2.6. | Организация участия педагогов проблемных курсов, учебных и методических семинаров «Подготовка к ГИА» | 2022/2023 учебный год  | Александрова В.В.,Токмина Т.Н., зам.директора по УР |
| 2.7. | Участие в проведении региональных проверочных работ по математике в 9 классах | ноябрь 2022 года, март 2023 года | Александрова В.В.,Токмина Т.Н., зам.директора по УР |
| 2.8. | Участие в проведении ВПР в 11 классах, ВПР в 9-х кл. | Октябрь 2022апрель 2023 года | Токмина Т.Н., зам.директора по УР |
| 2.8. | Участие в проведении репетиционного экзамена по математике в IX классах | апрель2023 года | Токмина Т.Н., зам.директора по УР |
| **3.** | **Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена** |  |  |
| 3.3. | Разработка проектов приказов  |  |  |
| 3.3.1. | О назначении школьного координатора по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | октябрь 2022 г. | Александрова В.В.,Токмина Т.Н., зам.директора по УР |
| 3.3.5. | Об организации обучения отдельных категорий лиц, участвующих в организации и проведении государственной итоговой аттестации  | ноябрь,декабрь 2022 г. | Александрова В.В.,Токмина Т.Н., зам.директора по УР |
| 3.3.6. | Об организации и проведения региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9-х классов в 2022/2023 учебном году | сентябрьоктябрь 2022 г. | Александрова В.В.,Токмина Т.Н., зам.директора по УР |
| 3.3.11. | О проведении репетиционных экзаменов по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | март,апрель2023 г. | Александрова В.В.,Токмина Т.Н., зам.директора по УР |
| 3.3.12. | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  | март 2023 г. | Александрова В.В.,Токмина Т.Н., зам.директора по УР |
| 3.3.16. | О порядке окончания 2021/2022 учебного года и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  | апрель2023 г. | Александрова В.В.,Токмина Т.Н., зам.директора по УР |
| **4.** | **Мероприятия по организационному обеспечению государственной итоговой аттестации**  |
| 4.1. | Информирование участников ГИА об организации работы телефона «горячей линии»  | сентябрь и далее в течение 2022/2023учебного года | Александрова В.В., Токмина Т.Н., зам. директора по УР |
| 4.2. | Формирование предложений по составу предметных комиссий | октябрь2022 г. | Александрова В.В., Токмина Т.Н., зам. директора по УР |
| 4.3. | Формирование списка лиц, имеющих право на создание особых условий при проведении государственной итоговой аттестации | октябрь-ноябрь2022 г. | Александрова В.В.,Токмина Т.Н., зам.директора по УР |
| 4.4 | Проведение по утвержденному расписанию итогового сочинения (изложения) в 11-х классах, итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | декабрь 2022 г.-февраль 2023 г. | Александрова В.В.,Токмина Т.Н., зам.директора по УР |
| 4.5 | Участие в областных родительских собраниях «Готовимся к ЕГЭ вместе» | По плану | Александрова В.В.,Токмина Т.Н., зам.директора по УР |
|  4.6. | Подготовка предложений по составу общественных наблюдателей за ходом государственной итоговой аттестации | январь-май2023 г. | Александрова В.В., Токмина Т.Н., зам. директора по УР |
| **5.** | **Мероприятия по технологическому обеспечению проведения государственной итоговой аттестации** |
| 5.1. | Заполнение электронных форм для сбора баз данных и их передача в региональную информационную систему обеспечения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | ноябрь 2022 г.-март 2023 г. | Александрова В.В.,Токмина Т.Н., зам.директора по УР |
| **6.** | **Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации** |
| 6.1. | Участие в обучающих семинарах по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации | в течение учебного года | Александрова В.В., Токмина Т.Н., зам. директора по УР |
| 6.2. | Организация обучения работников, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена в качестве организаторов пунктов проведения экзамена | март2023 г. | Александрова В.В.,Токмина Т.Н., зам.директора по УР |
| 6.3. | Организация обучения работников, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в качестве организаторов и специалистов пунктов проведения экзамена | март2023 г. | Александрова В.В.,Токмина Т.Н., зам.директора по УР |
| 6.4. | Консультации различных категорий участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | в течение учебного года | Александрова В.В.,Токмина Т.Н., зам.директора по УР |
| **7.** | **Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников государственной итоговой аттестации по вопросам организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования** |
| 7.1. | Информационное наполнение Интернет-сайта школы по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | в течение учебного года | Александрова В.В.,Токмина Т.Н., зам.директора по УР |
| 7.2. | Консультационная поддержка участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | в течение учебного года | Александрова В.В.,Токмина Т.Н., зам.директора по УР |
| 7.3. | Проведение родительских собраний, заседаний методических объединений | в течение учебного года | Александрова В.В.,Токмина Т.Н., зам.директора по УР |
| 7.4. | Размещение на сайте школы информации о ходе подготовки и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования: | в течение учебного года | Александрова В.В.,Токмина Т.Н., зам.директора по УР |
| 7.5. | Оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА в 2023 году. | в течениеучебного года | Александрова В.В.,Токмина Т.Н., зам.директора по УР |
| **8.** | **Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования** |
| 8.1. | Организация участия обучающихся IX, XI(XII) классов в тренировочных и диагностических предметных работах, проводимых Московским институтом открытого образования (СтатГрад), ГБУ «РЦОКО». | в течение учебного года | Александрова В.В., Токмина Т.Н., зам. директора по УР |
| 8.2. | Сбор и обработка результатов проведения государственной итоговой аттестации, подготовка аналитического отчета  | июнь-июль 2023 г. | Александрова В.В., Токмина Т.Н., зам. директора по УР |
| 8.3. | Подготовка аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации 2023 г.  | август2023 г. | Александрова В.В.,Токмина Т.Н., зам.директора по УР |